Приложение 2

к приказу № 307 от 04.10.2018 г.

**Календарный план реализации инновационного проекта**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Задачи** | **Перечень запланированных мероприятий** | **Сроки проведения** | **Исполнители** | **Ответственный** |
| 1. Изучить современные подходы к формированию финансовой грамотности в дошкольном образовании.
 | Изучение нормативно-правовой базы. | сентябрь 2018 г. –декабрь 2018 г. | педагоги, родители | Морозова Л.Н.,заведующий;Болотова О.Н.,заместитель заведующего по ВМР |
| Разработка нормативно-правового обеспечения инновационного проекта. |
| 1. Разработать и внедрить дополнительную образовательную программу МБДОУ «ДСКВ № 7 «Дарование» по формированию у дошкольников основ финансовой грамотности.
 | Анализ материально-технической базы и развивающей предметно-пространственной среды МБДОУ «ДСКВ № 7 «Дарование». | октябрь 2018 г. –декабрь 2018 г. | администрация,педагоги | Овчеренко С.В.,заместитель заведующего по АХР;Вадрецкая А.М., старший воспитатель |
| Разработка и внедрение дополнительной образовательной программы МБДОУ «ДСКВ № 7 «Дарование» по формированию у дошкольников основ финансовой грамотности. | декабрь 2018 г. –апрель 2021 г. | исполнители инновационного проекта | Болотова О.Н.,заместитель заведующего по ВМР;Копылова Е.С., педагог-психолог |
| 1. Выявить уровень готовности педагогов к осуществлению деятельности по формированию финансовой грамотности.
 | Формирование пакета диагностических методик по выявлению уровня готовности педагогов к осуществлению деятельности по формированию финансовой грамотности. | сентябрь 2018 г. | разработчики инновационного проекта | Болотова О.Н.,заместитель заведующего по ВМР;Копылова Е.С., педагог-психолог |
| Проведение мониторинга | октябрь 2018 г. |
| 1. Организовать внутрифирменное обучение педагогов по формированию основ финансовой грамотности.
 | Осуществление методического сопровождения педагогических работников по овладению новыми образовательными технологиями, направленными на формирование финансовой грамотности. | ноябрь 2018 г. –февраль 2021 г. | разработчики инновационного проекта | Болотова О.Н.,заместитель заведующего по ВМР;Вадрецкая А.М., старший воспитатель;Копылова Е.С., педагог-психолог |
| 1. Подобрать пакет диагностических методик по выявлению уровня сформированности финансовой грамотности воспитанников.
 | Формирование пакета диагностических методик по выявлению уровня сформированности финансовой грамотности воспитанников. | ноябрь 2018 г. | разработчики инновационного проекта | Вадрецкая А.М., старший воспитатель;Копылова Е.С., педагог-психолог |
| 1. Обеспечить психолого-педагогическое сопровождение воспитанников в процессе формирования у них основ финансовой грамотности.
 | Организация комплекса мероприятий для воспитанников, направленных на формирование у дошкольников основ финансовой грамотности. | сентябрь 2019 г. – апрель 2021 г. | педагоги | Болотова О.Н.,заместитель заведующего по ВМР;Вадрецкая А.М., старший воспитатель;Копылова Е.С., педагог-психолог |
| 1. Организовать взаимодействие МБДОУ «ДСКВ № 7 «Дарование» с социальными партнерами по экономическому воспитанию дошкольников.
 | Заключение договоров, составление планов по взаимодействию с социальными партнерами. | сентябрь 2018 г. –апрель 2021 г. | администрация | Вадрецкая А.М., старший воспитатель |
| 1. Разработать методические рекомендации «Формирование основ финансовой грамотности в дошкольной образовательной организации».
 | Проблемно-ориентированный анализ деятельности МБДОУ «ДСКВ № 7 «Дарование» по итогам реализации инновационного проекта. | апрель 2021 г. –май 2021 г. | администрация | Морозова Л.Н.,заведующий;Болотова О.Н.,заместитель заведующего по ВМР |
| Мониторинг «Сформированность у дошкольников основ финансовой грамотности». | апрель 2021 г. | педагог-психолог, педагоги | Копылова Е.С., педагог-психолог |
| Оформление материалов деятельности инновационной площадки. | март 2021 г. – август 2021 г. | разработчикиинновационногопроекта | Вадрецкая А.М., старший воспитатель |
| Разработка методических рекомендаций. | март 2021 г. – август 2021 г. | разработчикиинновационногопроекта | Болотова О.Н.,заместитель заведующего по ВМР |
| Обобщение, тиражирование, диссеминация педагогического и управленческого опыта по теме проекта | март 2021 г. – август 2021 г. | администрация, педагоги, родители | Морозова Л.Н.,заведующий;Болотова О.Н.,заместитель заведующего по ВМР;Вадрецкая А.М., старший воспитатель |