Приложение 2 к приказу № 349 от 25.09.2014 г.

**Календарный план реализации инновационного проекта**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Задачи** | **Перечень запланированных мероприятий**  | **Сроки проведения** | **Исполнители** | **Ответственный** |
| 1. Изучить подходы к моделированию развивающей предметно - пространственной среды в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования
 | Изучение нормативно - правовой базы: * Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
* [государственная программа Российской Федерации](http://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/doshkolnoe-obrazovanie/dokumenty/izvlecheniya-iz-gosudarstvennoj-programmy-rossijskoj-federatsii-razvitie-obrazovaniya-na-2013-2020-gody-utv-rasporyazheniem-pravitelstva-rf.html) ["Развитие образования" на 2013-2020 годы](http://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/doshkolnoe-obrazovanie/dokumenty/izvlecheniya-iz-gosudarstvennoj-programmy-rossijskoj-federatsii-razvitie-obrazovaniya-na-2013-2020-gody-utv-rasporyazheniem-pravitelstva-rf.html) [(утверждена распоряжением Правительства РФ от 15 мая 2013 года № 792-р)](http://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/doshkolnoe-obrazovanie/dokumenty/izvlecheniya-iz-gosudarstvennoj-programmy-rossijskoj-federatsii-razvitie-obrazovaniya-na-2013-2020-gody-utv-rasporyazheniem-pravitelstva-rf.html);
* приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 года № 1155 г. Москва "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования";[0](http://www.rg.ru/2013/11/25/doshk-standart-dok.html#comments)

приказ Минтруда России №544н от 18 октября 2013 года «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»;* приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26.08.2010 № 761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих»;
 | сентябрь 2014 г. –декабрь 2014 г. | педагоги, родители | Морозова Л.Н.,заведующий;Болотова О.Н.,заместитель заведующего по ВМР;Вадрецкая А.М., старший воспитатель |
|  | * [постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»](http://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/doshkolnoe-obrazovanie/dokumenty/sanpin-2-4-1-3049-13.html);
* приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года № 1014 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам –
 |  |  |  |
| образовательным программам дошкольного образования»;* [постановление Правительства РФ от 10 июля 2013 года № 582 "Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об образовательной организации"](http://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/documenti/postanovlenie-pravitelstva-rf-ot-10-07-2013-582-ob-utverzhdenii-pravil-razmeshcheniya-na-ofitsialnom-sajte-obrazovatelnoj-organizatsii-v-informatsionno-telekommuni.html);
* приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29 мая 2014 года № 785 «Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем информации»
 |
| Нормативно - правовое обеспечение (приведение в соответствие с ФГОС ДО):* Устав;
* основная образовательная программа дошкольного образования;
 | октябрь 2014 г. – декабрь 2014 г. | администрация,педагоги |
|  | * договор образовательного учреждения с родителями (законными представителями) воспитанников;
* положение о Педагогическом совете образовательного учреждения;
* Положение о Попечительском совете образовательного учреждения;
* Правила внутреннего распорядка образовательного учреждения;
* должностные инструкции работников дошкольного образовательного учреждения;
* Положение об организации и проведении публичного отчета образовательного учреждения;
* Положение об Интернет-сайте образовательного учреждения;
* согласие родителей воспитанников (законных представителей) на проведение диагностики воспитанников;
* Положение об оплате труда работников дошкольного образовательного учреждения;
* Положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты
 |  |  |  |
| труда работников дошкольного образовательного учреждения;* иные локальные акты образовательного учреждения, обеспечивающие нормативно-правовые условия для внедрения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования
 |
| Изучение теоретических подходов к организации развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с ФГОС ДО | ноябрь 2014 г.-декабрь 2014 г. | педагоги |
| 1. Разработать модели развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающей полноценное развитие дошкольников в рамках основной образовательной программы
 | Анализ материально-технической базы и развивающей предметно -пространственной среды МБДОУ «ДСКВ № 7 «Дарование» | октябрь 2014 г. – ноябрь 2014 г. | администрация,педагоги | Овчеренко С.В.,заместитель заведующего по АХР;Вадрецкая А.М., старший воспитатель |
| Разработка моделей развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с ФГОС ДО | декабрь 2014 г. - август 2015 г. | исполнители инновационного проекта | Болотова О.Н.,заместитель заведующего по ВМР;Иванова Т.А., педагог-психолог |
| 1. Создать условия для развития профессиональных компетенций педагогов, обеспечивающих социально-коммуникативное развитие воспитанников
 | Осуществление разноуровневого методического сопровождения педагогических работников по овладению новыми образовательными технологиями, направленными на социально-коммуникативное развитие воспитанников | ноябрь 2015 г. – февраль 2017 г. | разработчики инновационного проекта | Болотова О.Н.,заместитель заведующего по ВМР;Вадрецкая А.М., старший воспитатель;Иванова Т.А., педагог-психолог |
| Развитие профессиональной компетентности педагогов через организацию активных форм методических мероприятий | январь 2016 г. – февраль 2017 г. | разработчики инновационного проекта | Болотова О.Н.,заместитель заведующего по ВМР;Вадрецкая А.М., старший воспитатель;Иванова Т.А., педагог-психолог |
| Создание условий для продуктивного информационного контакта между всеми участниками образовательных отношений | сентябрь 2015 г. –февраль 2017 г. | администрация | Вадрецкая А.М., старший воспитатель |
| 1. Распространять инновационный опыт по моделированию развивающей предметно-пространственной среды в дошкольной образовательной организации, ориентированной на социально-коммуникативное развитие воспитанника
 | Анализ развивающей предметно-пространственной среды МБДОУ «ДСКВ № 7 «Дарование» с учетом проведенной модернизации | март 2017 г. –май 2017 г. | администрация | Овчеренко С.В.,заместитель заведующего по АХР;Вадрецкая А.М., старший воспитатель |
| Мониторинг «Сформированность детской компетентности в социально-коммуникативном развитии» | апрель 2017 г. | педагог-психолог, педагоги | Иванова Т.А., педагог-психолог |
| Оформление материалов деятельности инновационной площадки | март 2017 г. – август 2017 г. | разработчики инновационногопроекта | Болотова О.Н.,заместитель заведующего по ВМР;Вадрецкая А.М., старший воспитатель |
| Обобщение, тиражирование, диссеминация педагогического и управленческого опыта по теме: «Развивающая предметно - пространственная среда современной дошкольной образовательной организации как условие успешного социально-коммуникативного развития воспитанников» | март 2017 г. – август 2017 г. | администрация, педагоги, родители | Морозова Л.Н.,заведующий;Болотова О.Н.,заместитель заведующего по ВМР;Вадрецкая А.М., старший воспитатель |